## Sprint2
Team | Total Task | Task Detail | Task Name | Estimate(Hours) | Total (Hours)
Team1 (Liuzhu, Luzhenzhen, HanKunyuan) | 2 | Task1 | Glue - Onboarding - IAM Role | 8 | 9
|  | Task2 | SSM - Onboarding - 创建Jenkins密码 | 1
Team2 (JulieWang, LiHonghong, Carrie.Jing | 3 | Task1 | Glue - Script - Datasource - RDS -PostgreSQL | 8 | 11
|  | Task2 | Glue - Onboarding - Create S3 Location | 1
|  | Task3 | Glue - Onboarding - Database | 2
Team3 (ElaineZhang, LiuYuwei, SuXianfeng) | 4 | Task1 | Glue - Onboarding - Crawler - RDS - PostgreSQL | 5 | 16
|  | Task2 | Glue - Onboarding - Connection - Connection Type = JDBC & SQL Server. | 4
|  | Task3 | Glue - Script - Datasource - Sql Server | 2
|  | Task4 | Glue - Onboarding - Crawler - JDBC - SQL Server. | 5
Team4 (LuYan, DingFangkui, Wu,David) | 3 | Task1 | Glue - Script - Convert Sql to Pyspark | 32 | 64
(LuYan,
DingFangkui, |  | Task2 | Glue - Onboarding - Connection - Connection Type = NETWORK & S3 | 16
Wu,David) |  | Task3 | Glue - Onboarding - Crawler - S3 | 16
Team5 (Lv Dian, HaoJing, MaCui) | 1 | Task1 | Glue - Script - Target - S3 | 8 | 8
(Lv Dian,
HaoJing,
MaCui)
Team6 (LiangJian, LiYanyan, Sun Money) | 1 | Task1 | jenkins - Onboarding - Glue related | 40 | 40
(LiangJian,
LiYanyan,
Sun Money)
Team7 (RenLing, Elephant Jiang Sun Money) | 2 | Task1 | Glue - Script - Transform | 8 | 12
(RenLing,
Elephant Jiang
Sun Money) |  | Task2 | Glue - Onboarding - Job. | 4

## Sprint3
Task Name | Assign | To Do | In Process | Review | Done | 单元测试 | Comment
Airflow - 1. main 调度 | Julie& Carrie |  |  |  |  | 进行中 | (重新调试）4月25日 |  | 每天早晨定时跑
Airflow - 2. print start time | [8 empty] | 周五做下个sp的计划
Airflow - 3. Dependency Check | Liuzhu | [5 empty] | 单元测试优化 | Elaine | autoscling
Airflow - 4. Run Glue Job | Lu yan& Renling | [5 empty] | 单元测试完事
Airflow - 5. Monitor Job&Retry Job (Failed) | Fangkui | [5 empty] | 单元测试完成
Airflow - 6. Data Handler | Liang Jian | [5 empty] | 70%
Airflow - 7. Send Email (Success) | David | [5 empty] | 单元测试优化
Airflow - 8. Trigger Next DAG | HaoJing&Macui | [5 empty] | (重新调试），单元测试进行中 完成
Airflow - 9. Stop
Airflow-10.Glue脚本增加逻辑 | Luyan | [5 empty] | 单元测试待确认
Airflow-11.Create tables-Postgre (11-1Create Database) | Lu yan& Renling&liu zhu | [5 empty] | 4-27数据库创建完成，表创建完成
Airflow-12表造假数据 | luyan&cui
Airflow-13Give Role | 全员
Airflow-14.搭建Airflow平台 | Yangyang | [5 empty] | 完成，权限等julie分配 权限已经给jacky
Airflow-15.Glue Framework-main | LiangJian | [5 empty] | 进行中 4-27 完成
Airflow-16 Auto Scaling | Eliane
elt team | [6 empty] | 三个账号已经整理好 已经加权限 pycharm 安装完 使用手册正在做，放在github md文档
Q&A
代码review
需求
Airflow - Common 10. DB Utils (class)
Airflow - Common 11. Logger Utils (装饰器）
Airflow - Common 12. Exception (装饰器）
Airflow - Common 13. Data Lake Design
Airflow - Common 14. Airflow DB Model Design

## 人员名单
姓名 | github账号 | 是否加入github组 | 是否有aws账号 | 邮箱 | 项目邮箱 | Comment
杨阳 | SixGod191001 | 是 | 是 | yang.yang4@cognizant.com | yang-21.yang_ext@novartis.com
王津京 | julie7007 | 是 | 是 | julie.wang@cognizant.com | julie-1.wang_ext@novartis.com
卢妍 | luyanAAAA | 是 | 是 | yan.lu@cognizant.com | yan-3.lu@novartis.com
马翠 | Nikkicat6 | 是 | 否 | cui.ma@cognizant.com | ma.cui_ext@novartis.com
李延艳 | Cocolyy888 | 是 | 是 | yanyan.li@cognizant.com | yanyan-2.li_ext@novartis.com
郝靖 | Haohao2023 | 是 | 是 | jing.hao@cognizant.com | jing.hao_ext@novartis.com
任铃 | renling707 | 是 | 否 | ling.ren@cognizant.com | ling_1.ren@novartis.com
韩坤媛 | HanKYOO | 是 | 否 | kunyuan.han@cognizant.com | kunyuan.han_ext@novartis.com | 项目原因暂时退出
张鑫 | ElaineXin | 是 | 否 | elaine.zhang@cognizant.com | elaine-2.zhang_ext@novartis.com
荆永平 | Carrie597 | 是 | 是 | carrie.jing@cognizant.com | yongping.jing_ext@novartis.com
梁健 | liangjian9 | 是 | 否 | jian.liang@cognizant.com | Liang, Jian jian.liang@merck.com
李红红 | lihong0106 | 是 | 是 | honghong.li@cognizant.com | LI, Honghong honghong.li@merck.com | 项目原因暂时退出
吕靛 | lvdian | 是 | 是 | dian.lv@cognizant.com | Lv, Dian dian.lv@merck.com | 项目原因暂时退出
江然 | elephantjr | 是 | 是 | elephant.jiang@cognizant.com | Jiang, Ran elephant.jiang@merck.com | 项目原因暂时退出
苏显丰 |  |  |  | xianfeng.su@cognizant.com | SU, Xianfeng xianfeng.su@merck.com | 项目原因暂时退出
孙茜 | 无 | 否 | 否 | money.sun@cognizant.com | Sun, Money money.sun@merck.com | 项目原因暂时退出
刘竹 | Untitled1988 | 是 | 是 | zhu.liu@cognizant.com | leo.liu-ext@sanofi.com
吴艳冰 | doctorwyb | 是 | 有 | david.wu@cognizant.com | xt_david.wu@aspenpharma-zh.cn
卢真真 | zhenzhen1029 | 是 | 是 | zhenzhen.lu@cognizant.com | 无 | 项目原因暂时退出
王涛 | 无 | 否 | 否 | james.wang@cognizant.com |  | 项目原因暂时退出
丁芳魁 |  | 是 | 是 | fangkui.ding@cognizant.com